CALENDARUL CONCURSULUI

Proiect „Antreprenor cITIsocial”  PEO/660/PEO_P4/OP4/ESO4.1/PEO_A52/348715

Activitatea A.1.5 – Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului

Pentru a asigura un proces transparent, echidistant și corect, organizarea concursului de planuri de afaceri se desfășoară în perioada august – septembrie 2026, conform calendarului prezentat mai jos.

| AUGUST 2026 L; Ma; Mi; J; V; S; D. 1; 2. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16. 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23. 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30. 31. | SEPTEMBRIE 2026 L; Ma; Mi; J; V; S; D. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20. 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27. 28; 29; 30. |
| --- | --- |

Legendă:

|  | Publicare metodologie / rezultate finale |
| --- | --- |
|  | Informarea Grupului Țintă |
|  | Depunerea dosarelor (evaluare continuă, în paralel) |
|  | Evaluarea dosarelor de către comisie |
|  | Termen clarificări |
|  | Depunerea contestațiilor |

Calendarul detaliat al activităților

| Data | Ziua | Activitatea / Ce se poate face |
| --- | --- | --- |
| 10.08.2026 | luni | Publicarea metodologiei de selecție a planurilor de afaceri și a anexelor aferente pe site-ul solicitantului și pe pagina de Facebook a proiectului. |
| 10.08.2026 – 13.08.2026 | luni – joi | Informarea directă a tuturor persoanelor înscrise în Grupul Țintă al proiectului, prin utilizarea datelor de contact furnizate. |
| 11.08.2026 – 17.09.2026 | marți – joi | Depunerea dosarelor de concurs, conform prevederilor metodologiei. |
| 11.08.2026 – 21.09.2026 | marți – luni | Evaluarea dosarelor și a planurilor de afaceri de către Comisia de Jurizare se desfășoară continuu, pe măsura depunerii dosarelor. |
| 19.09.2026 | sâmbătă | Termenul-limită pentru solicitarea de clarificări/informații suplimentare de către comisie; răspunsurile trebuie transmise în maximum 24 de ore de la primirea solicitării. NOTĂ: În situația în care beneficiarul transmite răspunsul la clarificări prin poștă sau curier, termenul luat în calcul este data emiterii AWB-ului, respectiv data poștei. |
| 01.09.2026 – 21.09.2026 | marți – luni | Comunicarea rezultatelor intermediare. Fiecare participant va fi notificat prin mijloacele de contact disponibile (fizic, WhatsApp, e-mail), conform modelului anexat metodologiei. |
| 22.09.2026 – 25.09.2026 (ora 16:30) | marți – vineri | Depunerea contestațiilor, pentru cei care doresc să conteste punctajul obținut sau eligibilitatea dosarului/planului de afaceri, dar nu mai mult de 72 de ore de la comunicarea Notificării. |
| 30.09.2026 | miercuri | Publicarea rezultatelor finale, după analiza contestațiilor. |

Înscrierea în concurs  Conform Ghidului Solicitantului și a Cererii de Finanțare, doar persoanele care sunt înscrise în Grupul Țintă al proiectului și care au absolvit cursul „Antreprenor în Economie Socială” (cod COR 112032) sunt eligibile pentru înscrierea în concurs.